## Slide 1: Abschlusspräsentation
Abschlusspräsentation zum 20.01.2021
Gruppe A2 - Team EasyCrash

## Slide 2: Nachgetragene Zeiten
Fehlerhafte Einträge und deren Folgen korrigieren (geschätzte Zeit Fehler etc.)
Protokollanten Liste, Clockify Accounts hinzufügen
E-Mails an die Coaches schreiben
anfängliche Änderungen an den Präsentationsfolien
Überprüfen von Einträgen auf Nachfrage
Klärung von Rückfragen bezüglich Aufgaben
Gesamt: 2 Stunden 57 Minuten

## Slide 3: Teamaufwände
Name | Aufwand letzte Kalenderwoche (KW 2) | Aufwand kumuliert
Florian Dohmen | 9 Stunden 26 Minuten | 38 Stunden 25 Minuten
Dirar Janadi | 0 Minuten | 36 Stunden 2 Minuten
Hai Yen Nguyen Thi | 0 Minuten | 49 Stunden 46 Minuten
Joshua Jedidiah Widya | 10 Stunden 23 Minuten | 40 Stunden 56 Minuten
Simon Kalytta | 11 Stunden 30 Minuten | 92 Stunden 8 Minuten
Anas Shebabi | 0 Minuten | 38 Stunden 20 Minuten
Saroj Sah | 0 Minuten | 26 Stunden 42 Minuten
Gesamt | 31 Stunden 19 Minuten | 322 Stunden 19 Minuten

## Slide 4: Grund für die wenigen Stunden
Zeitdruck wegen anderer Praktika (z.B. DBWT Partner hat wenig Arbeitsbeteiligung gezeigt)
Übernommen mit den Wochenstunden (GIP-Tutor)
Durch die sehr schlechte Interverbindung konnte sich meistens erst zurück gemeldet werden wenn die Aufgaben bereits verteilt waren
Vor zwei Monaten Probleme auf Grund von Krankheit (Corona positiv)

## Slide 5: Was haben wir dagegen getan?
Maßnahmen
Hai Yen erstmal für keine weiteren Aufgaben eingeteilt
Im nächsten Teamtreffen Maßnahmen abgesprochen
Regelung getroffen: Sie darf aus Eigeninitiative helfen aber bekommt keine verpflichtenden Aufgaben mehr
Die galt bis zu den Abschlussvorbereitungen (Phase: 7)
Ausschnitt des Projektplans

## Slide 6: Stellungnahme des Teammitglieds mit der meisten Zeit
Mitarbeit an fast allen Tabs -> Vorteil Bugbehebung/Anpassungen
Unterstützung bei/Korrektur anderer Aufgaben
Organisation der Testphase
Organisation der Bugbehebung
Corona bedingt viel Zeit in den Weihnachtsferien
Beteiligung an Abschlusspräsentation

## Slide 7: Zweck und Nutzung der Software
YourCash Team
20-01-2021

## Slide 8: Kurzer Überblick über das App
Garage
    Startseite
    Autos verwalten

## Slide 9: Kurzer Überblick über das App
Fahrzeugübersicht
    Alle wichtige Informationen von dem Auto anzegien

## Slide 10: Kurzer Überblick über das App
Strecke
    Alle gefahrene Strecke auflisten

## Slide 11: Kurzer Überblick über das App
Tankvorgänge
    Alle Tankvorgänge auflisten

## Slide 12: Kurzer Überblick über das App
Statistik
    Statistik von allen Informationen von dem Auto anzeigen

## Slide 13: Kurzer Überblick über das App
Streckenprognose
    Ermöglicht den Benutzer eine Berechnung durchzuführen

## Slide 14: Kurzer Überblick über das App
Werkstattbesuch
    Alle Werkstattbesuche anzeigen

## Slide 15
Zweck der Anwendung

## Slide 16: Zielgruppen
  Gruppe, die wir zielen
    Studenten
    Berufliche Leute
    Umweltbewusste Personen

## Slide 17: Zielgruppen
  Studenten
    Einfaches Kostentracking
    Mobiles verwalten
  Berufliche Leute
    Können gewöhnlich zwischen private und geschäftliche Fahrt unterscheiden

## Slide 18: Zielgruppen
  Umweltbewusste Personen
    CO2 Ausstoß täglich kontrollieren

## Slide 19: Highlight Präsentation – YourCar Gruppe EasyCrash

## Slide 20: Demonstration findet nicht über den simulierten Emulator statt

## Slide 21
Auswertung des Fahrverhalten
Wochen(Tage) gefahrene Strecke
Jahre(Monate) Kraftstoffkosten
Jahre(Monate) CO2

## Slide 22
Unterstützt die Planung
Steckenplanung
Status

## Slide 23
Archiv des Autos
Benutzerdefinierte Einträge
Dokumenten-Backups

## Slide 24
Digitales Fahrtenbuch
Unterscheidet zwischen Privater & Beruflicher Fahrt
Abrechnung nach KM oder Verbrauch, beides Gespeichert
Genauem Datum zu ortbar

## Slide 25: Passt zur Konfiguration des Nutzers

## Slide 26
Lessons Learned

## Slide 27: Man sollte möglichst früh einen vollständigen ersten Projektplan aufsetzen.
Folgen falls nicht:
Mittel zur Visualisierung verlieren ihre Aussagekraft
Schätzungen werden im Nachhinein schwer nachvollziehbar (600 Stunden -> 291 Stunden)
Wichtige Meilensteine könnten gefährdet werden
Chart: SWE Burndown Chart
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2
Wochenaufwand | 0.5 | 9 | 13 | 6.5 | 36.5 | 18 | 21 | 29.5 | 22 | 41.5 | 43.5 | 50 | 31
Restaufwand | 600 | 600 | 600 | 571 | 544 | 521 | 113 | 134 | 102 | 89 | 70 | 15 | 0
Ist-Aufwand | 0.5 | 9.5 | 22.5 | 29 | 65.5 | 83.5 | 104.5 | 134 | 156 | 197.5 | 241 | 291 | 322
Gesamtaufwand | 600.5 | 609.5 | 622.5 | 600 | 609.5 | 604.5 | 217.5 | 268 | 258 | 286.5 | 311 | 306 | 322

## Slide 28: Feste Zuständigkeiten für jede Aufgabe sind ein muss
Folgen falls nicht:
Niemand fühlt sich wirklich zuständig
Oft fehlt es an Eigeninitiative
Aufgaben werden verspätet fertig oder gar nicht
Selbst bei Bearbeitung scheitert es an Kleinigkeiten (Rückmeldung)
Ansprechpartner bei Rückfragen fehlt

## Slide 29: Der Zeitaufwand für das Testen und Bugs beheben ist leicht zu unterschätzen.
Folgen falls der Aufwand
unterschätzt wird:
Es kommt zu unnötigem Stress
Das beheben der Bugs wird schwerer zu koordinieren
Worst Case: Anwendung wird fehlerhaft ausgeliefert/nicht abgenommen
Chart: Aufwand: Testen und Bugs beheben
| Geschätzt (in Stunden) | In Echt (In Stunden)
Testen | 12 | 30
Bugs beheben | 15 | 14

## Slide 30: Planung über freie Tage/Ferien ist oft zu optimistisch
Folgen:
Aufgaben geraten in Verzug
Änderungen im Projektplan werden nötig
Das erholen in den Ferien wird kaum möglich
Generelle Frustration
Möglichkeiten das zu
vermeiden:
Bei der Planung die Ferientage erstmal nicht mit einbeziehen
Objektiv überlegen ob die Erholungszeit dadurch noch reicht
Setzen eigener fester Deadlines
Sich selbst belohnen, um die Motivation zu erhalten

## Slide 31: Kleine Aufgaben/Aufwände summieren sich schnell auf
Fehler die gemacht
werden:
Kleine Aufwände tauchen nicht in der Planung auf
Es wird sich nicht ausreichen zurück gemeldet
Kleine Aufwände werden nicht mit aufgezeichnet
Chart: 
| Bearbeitet (in Minuten) | Eingetragen (in Minuten)
E-Mail verfasst | 12 | 0
Bug XY behoben | 45 | 45
Nachfolge Task eingefügt | 6 | 0
Teambesprechung | 120 | 120
Protokoll schreiben | 30 | 30
Fehler im Protokoll | 7 | 0
Auf Mails antworten | 15 | 0
Einem Kollegen unterstützen | 50 | 50
Bericht ausfüllen | 20 | 20
Bericht an die Kollegen versenden | 6 | 0